## Tabelle1
Zeitplanung: Monsterkampf-Simulator (Dahlhauser)
Meilenstein | Soll-Zeit [h] | Ist-Zeit [h] | Differenz [h]
Anlegen der abstrakten Monsterklasse + Kindklassen inkl. aller benötigten Konstruktoren, Membervariablen, Eigenschaften, Methoden, usw. | 5 | 10 | -5
Sinnvolle Implementierung der Eigenschaften für die Attribute | 0.5 | 1 | -0.5
Implementierung der "Attack" Methode | 0.5 | 1.5 | -1
Eingabemethoden für die Monsterwahl | 4 | 8 | -4
Methode zur Generierung eines Objektes aus den Kindklassen der Monsterklasse | 0.5 | 2.5 | -2
Eingabemethoden für die Attributseingabe | 5 | 8 | -3
Implementierung eines Game-Loops inkl. Rundenzähler | 2.5 | 3 | -0.5
Extra: Implementierung von Min-/Max-Werten für die jeweiligen Attribute je nach Monstertyp | 2 | 2.5 | -0.5
Ergebnis | 20 | 36.5 | -16.5